АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ-

ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.02.2022 г.	                      № 034

г. Павловск

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории городского поселения – город Павловск в весенний период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и негативного воздействия вод в период половодья и при выпадении обильных осадков, выполнения мероприятий по обеспечению безаварийной работы объектов жизнеобеспечения городского поселения - город Павловск в период весеннего половодья и возможного подтопления территории в течении 2022 года, организации безаварийного пропуска весенних паводковых вод, сохранения жилых и производственных строений, обеспечения жизнедеятельности населения зон, угрожающих подтоплением и затоплением, своевременного осуществления аварийно-спасательных работ, руководствуясь Уставом городского поселения – город Павловск, администрация городского поселения - город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу городского поселения - город Павловск по координации противопаводковых мероприятий согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план проведения первоочередных мероприятий при подготовке к весеннему паводку в 2022 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав сил и средств в городском поселении – город Павловск на проведение безаварийных противопаводковых мероприятий в 2022 году согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Руководителям всех предприятий и учреждений:

4.1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, входящим в зону угрозы подтопления провести необходимый комплекс работ, предусмотренный планом на паводковый период и мероприятия на своих объектах в целях сохранения материальных ценностей и имущества в период пропуска талых вод в срок до 02.03.2022 года.

4.2. Создать аварийные формирования (группы) по принятию необходимых мер и координации действий в период проведения противопаводковых мероприятий, организовать круглосуточное дежурство, обеспечить работу техники и спецсредств.

4.3. Осуществлять ежедневный мониторинг состояния объектов, входящих в зону угрозы подтопления в срок - ежедневно с начала паводка.

4.4. Разработать и утвердить графики дежурства в период проведения паводковых мероприятий, представить их в администрацию городского поселения - город Павловск, ЕДДС администрации Павловского муниципального района, ОМВД России по Павловскому району Воронежской области и иные задействованные службы.

5. Членам рабочей группы:

5.1. Совместно с заинтересованными лицами и руководителями хозяйствующих субъектов, произвести обследование гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского поселения на предмет их технической готовности  к сбросу избыточного количества воды в срок до 02.03.2022 года.

5.2. Проводить активную разъяснительную работу среди населения городского поселения - город Павловск по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев на водоемах среди взрослых и детей в период проведения паводка.

5.3. Во взаимодействии с руководителями служб района и объектов экономики организовать и провести комплекс необходимых предупредительных мероприятий по отводу поверхностных талых вод от жилых домов городского поселения - город Павловск.

6. Директору МП «Павловскводоканал»:

6.1. Организовать и провести работы по герметизации скважин и общественных колодцев от попадания талых паводковых вод и других загрязняющих веществ  в срок до 02.03.2022 года.

6.2. Создать запас дезинфицирующих средств, необходимых для обеззараживания питьевой воды в срок до 02.03.2022 года.

6.3. Принять меры к недопущению сброса сточных вод из канализационных и прочих сооружений в паводковые воды.

6.4. Проверить готовность аварийных бригад на предмет их укомплектованности необходимыми специалистами, техникой и оборудованием в срок до 02.03.2022 года.

6.5. Обеспечить ограждение опасных зон на берегу реки Дон и возможных зон подтопления, установить маяк для контроля обрушения береговой линии в срок до 02.03.2022 г.

6.6. Обеспечить постоянный мониторинг состояния паводковых вод по улицам Победы, Коммунистов, Набережная, Красный Пахарь, Маяковского и иных зон возможного подтопления с внесением данных в журнал у диспетчера предприятия.

6.7. Обновить списки работников предприятия с разбивкой по бригадам и закреплением за техникой в срок до 02.03.2022 г.

6.8. Провести инвентаризацию подручных средств (лопаты, багры, мешки и технические средства) в срок до 02.03.2022 г.

6.9. Обеспечить подготовку мешков с песком и отсевом в порядке подготовки противопаводковых мероприятий в срок до 02.03.2022 г.

6.10. Подготовить имеющуюся технику предприятия для использования при возникновении подтопления и ликвидации ЧС.

7. Директору Павловское МУП ЖКХ:

7.1. Обеспечить своевременную расчистку и отвод снега от зон, угрожающих подтоплением на территории городского поселения - город Павловск.

7.2. Обновить списки работников предприятия с разбивкой по бригадам и закреплением за техникой в срок до 02.03.2022 г.

7.3. Провести инвентаризацию подручных средств (лопаты, багры, мешки и технические средства) в срок до 02.03.2022 г.

7.4. Обеспечить подготовку мешков с песком и отсевом в порядке подготовки противопаводковых мероприятий в срок до 02.03.2022 г.

7.5. Подготовить имеющуюся технику для возможного использования при возникновении подтопления и ликвидации ЧС.

8. Директору КУ городского поселения - город Павловск «Управление городского хозяйства»:

8.1. В случае введения режима чрезвычайной ситуации (предпосылок его возникновения) совместно с представителями страховых компаний и 48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ВО организовать подворный обход жителей ул. Красный Пахарь,  ул. Маяковского, находящихся в условной зоне обрушения береговой линии, раздать листовки с предупреждением о введении режима ЧС с предложением о страховании имущества.

9. Директору Павловское МУПП «Энергетик»:

9.1. Провести необходимый комплекс работ на объектах энергетического хозяйства, попадающих в зону возможного подтопления, с целью недопущения выхода их из строя.

9.2. Проверить готовность  аварийных бригад на предмет их укомплектованности специалистами, техникой и оборудованием, в срок до 02.03.2022 г.

9.3. Предусмотреть установку электрощита в поселке Восточный для принятия необходимых мероприятий по откачке талых вод.

9.4. Подготовить имеющуюся технику предприятия для использования при возникновении ЧС.

10. Главному врачу БУЗ ВО «Павловская РБ»:

10.1. Предусмотреть меры по медицинскому обслуживанию населения, проживающего в зоне подтопления, создать необходимый запас медикаментов.

10.2. Организовать дежурство в зонах, угрожающих подтоплением и затоплением, быть готовым к организации и проведению первоочередных мероприятий и оказанию медицинской помощи.

11. Руководителю ВАСО ПСС:

11.1. Обеспечить готовность к проведению поисково-спасательных работ на водных объектах городского поселения.

11.2. Содержать в готовности к перемещению имеющиеся плавательные средства в угрожаемые места для доставки медицинского персонала и эвакуации пострадавших.

12. Руководителю инспекторского участка г. Павловска Центр ГИМС ГУ МЧС России по Воронежской области»:

12.1. Содержать в готовности к перемещению имеющиеся плавательные средства для доставки медицинского персонала, продуктов питания и эвакуации пострадавших.

13. Начальнику ОМВД России по Павловскому району Воронежской области:

13.1. Обеспечить выделение личного состава ОМВД России по Павловскому району Воронежской области в целях недопущения совершения краж и актов мародерства при подтоплении жилого сектора городского поселения - город Павловск.

14. Начальнику 48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Воронежской области:

14.1. Оказать содействие при подготовке спецсредств, необходимых для оказания содействия в откачке талых и паводковых вод.

14.2. Содержать в готовности силы и средства необходимые для ликвидации последствий подтопления.

15. Рекомендовать ОАО «Павловск Неруд», по ходатайству администрации городского поселения - город Павловск, предусмотреть выделение необходимого количества отсева и песка для проведения возможных противопаводковых мероприятий, с возможностью оказания транспортных услуг и услуг доставки продукции предприятия.

16. Сбор информации и контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения - город Павловск Комнатного В.И.

Глава городского поселения –

город Павловск				        	                            В.А. Щербаков

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения –

город Павловск

от  04.02.2022 г.  № 034

СОСТАВ

рабочей группы городской поселения - город Павловск

по координации противопаводковых мероприятий

| В.И. Комнатный | Заместитель главы администрации городского поселения – город Павловск |
| --- | --- |
| Н.В. Колесник- | Начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации городского поселения – город Павловск |
| С.В. Копылов | Директор МП «Павловскводоканал» |
| В.Н. Якунин | Директор Павловское МУП ЖКХ |
| Н.С. Малахова | Директор КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства» |
| Представитель по согласованию | Павловское МУПП «Энергетик» |
| Представитель по согласованию | ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Павловске |
| Представитель по согласованию | БУЗ ВО «Павловская РБ» |
| Представитель по согласованию | МО по образованию, молодежной политике и спорту |
| Представитель по согласованию | 48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Воронежской области |
| Представитель по согласованию | Инспекторский участок г. Павловска ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Воронежской области» |
| Представитель по согласованию | ОМВД России по Павловскому району Воронежской области |

Глава городского поселения –

город Павловск						                     В.А. Щербаков

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения –

город Павловск

от 04.02.2022 г.  № 034

ПЛАН

проведения первоочередных мероприятий при подготовке

к весеннему паводку в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение информацией, связью и оповещением на весь паводковый период | На весь период паводка | Начальники участка электрической связи, инспекторский участок г. Павловска ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Воронежской области» (по согласованию) |
| 2. | Проверить готовность формирований, предназначенных для аварийно – восстановительных и спасательных работ. | До 02.03.2022 г. | Уполномоченный в области ГО и ЧС (заместитель главы администрации городского поселения – город Павловск) |
| 3. | Проводить разъяснительную работу с населением и руководителями организаций, независимо от форм собственности, собственниками ГТС, по соблюдению мер безопасности и страхованию имущества на случай затопления (подтопления) при высоком половодье. | В течение всего периода | Рабочая группа городской противопаводковой комиссии |
| 4. | Провести подготовительную работу на случай эвакуации населения, определить места размещения возможных эвакуированных из затопляемых зон, а также мероприятия по консервации оборудования. | До 02.03.2022г. | Рабочая группа городской противопаводковой комиссии |
| 5. | Провести герметизацию артезианских скважин | До 02.03.2022 г. | МП «Павловскводоканал» |
| 6. | Подготовить к пропуску талых вод мостовые, трубчатые переходы через дороги, освободить кюветы в местах расположения колодцев связи. | До 02.03.2022 г. | Павловское МУП ЖКХ |
| 7. | Принять меры по недопущению сброса сточных вод из очистных и прочих сооружений. | До 02.03.2022 г. | МП «Павловскводоканал» |
| 8. | Выделить необходимое количество отсева и песка для проведения возможных противопаводковых мероприятий | В случае необходимости | ОАО «Павловск Неруд» |
| 9. | Согласовать выделение автотранспорта, погрузочной техники, бульдозеров для возможного ведения защитных работ по разрешению РКЧС. | В случае необходимости | Заместитель главы администрации городского поселения – город Павловск |
| 10. | Обеспечить дежурство плавательных средств на угрожаемых участках. Организовать дежурство должностных лиц в период паводка. | На весь период паводка | Инспекторский участок г. Павловска ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Воронежской области» |
| 11. | Обеспечить пожарную безопасность на затапливаемых участках и объектах, попадающих в зону затопления | На весь период паводка | Заместитель главы администрации городского поселения – город Павловск |
| 12. | Организовать взаимодействия с местной гидрометеостанцией и установить контроль за состоянием водных объектов на территории городского поселения – город Павловск. | На весь период паводка | Заместитель главы администрации городского поселения – город Павловск |
| 13. | Организовать обмен информацией о прохождении половодья через центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ОГУ | На весь период паводка | Заместитель главы администрации городского поселения – город Павловск |

Глава городского

поселения – город Павловск				                          В.А. Щербаков

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского поселения –

город Павловск

от 04.02.2022 г.  № 034

Состав сил и средств

в городском поселении – город Павловск

на проведение безаварийных противопаводковых мероприятий в 2022 году

| № п/п | Наименование организации | Количество и тип выделяемой техники | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП ЖКХ | Погрузчик –2 ед. Автовышка – 1 ед. Автогрейдер- 1 ед. АЦ – 1 ед. Газосварочный аппарат – 1 шт. | 15 |
| 2. | МП «Павловскводоканал» | Автокран – 1 ед. Автофургон – 1 ед. Экскаватор – 2 ед. АЦ – 1 ед. Электростанция – 1 ед. Газосварочный аппарат – 1 шт. | 30 |
| 4. | Павловский РЭС филиала «МРСК – Центра» «Воронежэнерго» | Автовышка – 1 ед. Бензопила – 1 шт. | 2 |
| 5. | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Павловске | Погрузчик – 1 ед. Газосварочный аппарат – 3 ед. | 4 |
| 6. | МУП «Энергетик» | Автовышка – 1 ед. Газосварочный аппарат – 1 ед. Бензопила – 1 шт. Электростанция – 1 ед. | 9 |
| 7. | ПСЧ - 48 | АЦ – 2 ед. Бензопила – 1 шт. | 12 |
| 8. | ООО «Павловскавтотранс» | Автобус – 2 ед. | 2 |
| 9. | ИТОГО: | Погрузчик – 3 ед. Автовышка – 3 ед. Автокран – 1 ед. Экскаватор – 2 ед. Автобус – 2 ед. Автофургон – 3 ед. АЦ – 4 ед. Электростанция – 2 ед. Бензопила – 3 шт. Газосварочный аппарат – 4 шт. | 74 |

Глава городского

поселения – город Павловск				                          В.А. Щербаков