### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -

##### ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017 г.                                               N 513

г. Павловск

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды  на территории городского поселения – город Павловск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/ пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением администрации городского поселения - город Павловск  от 30.10.2013 г. № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения - город Павловск», руководствуясь Уставом городского поселения - город Павловск, администрация городского поселения – город Павловск

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды  на территории городского поселения – город Павловск на 2018-2022 год», согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Сектору учета и отчетности администрации городского поселения – город Павловск (Пучнина Н.И.) обеспечить финансирование программы, указанной в п. 1. настоящего постановления

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения – город Павловск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения –

город Павловск		                    			  	                            В.А.Щербаков

- Приложение

к постановлению администрации городского поселения – город Павловск

от 31.10.2017   г.    № 513

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2022 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Павловск |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Казенное учреждение городского поселения - город Павловск «Управление городского хозяйства» |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Павловск Казенное учреждение городского поселения - город Павловск «Управление городского хозяйства» |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» |
| Цель муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Павловск с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения - город Павловск с безусловным обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях. |
| Задачи муниципальной программы | - выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; - повышение комфортности проживания с учетом обеспечения доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп населения; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.; - количество благоустроенных общественных территорий, ед.; - доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества запланированных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в отчетном периоде, %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по муниципальной программе – 357800,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 304019,08 тыс. рублей; - областной бюджет – 53777,34 тыс. рублей; - местный бюджет – 3,58 тыс. рублей; - средства физических лиц – тыс. рублей; в том числе по годам реализации муниципальной программы: Источники ресурсного обеспечения; Оценка расходов по годам реализации муниципальной прогр. ммы, тыс. руб.; Всего; в том числе по годам реализации. 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. всего, в том числе:; 357800,0; 25800; 83000; 83000; 83000; 83000. федеральный бюджет; 304019,0; 21922; 70524,27; 70524,27; 70524,27; 70524,27. областной бюджет; 53777,34; 3877,74; 12474,9; 12474,9; 12474,9; 12474,9. местный бюджет; 3,58; 0,26; 0,83; 0,83; 0,83; 0,83. Внебюджет-ные источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит к концу реализации программы составит 100% ; - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных к концу реализации программы составит не менее 176 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий к концу реализации подпрограммы составит не менее 16 ед.; - доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества запланированных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в отчетном периоде составит 100 %; |

- Общая характеристика сферы реализации

- муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2022 годы» разработана с целью создания комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения.

Реализация в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения – город Павловск будет способствовать  созданию безопасных и комфортных условий проживания и обеспечению интересов всех жителей многоквартирных домов, обеспечению общего принципа формирования жилых территорий - максимальных удобств населению в реализации его социально-культурных и бытовых потребностей при рациональном использовании ресурсов и городских земель.

В части благоустройства общественных территорий городского поселения – город Павловск будет способствовать  рациональному использованию общественной территории и решению широкого круга социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных вопросов.

Кроме того, будет способствовать созданию благоприятных условий для отдыха и жизни населения, обеспечению на общественных территориях в населенных местах здоровых условий:

- нормального микроклимата;

- чистого воздушного бассейна и водного пространства

Кроме этого, повысится инвестиционная привлекательность городского поселения – город Павловск и повысится качество жизни населения.

Основным показателем эффективности реализации программы является количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий городского поселения – город Павловск.

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и экологической безопасности городского поселения – город Павловск, с целью улучшения качества жизни населения необходимо проведение таких мероприятий, как благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых и общественных территорий. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется повышенный износ асфальтового покрытия, недостаточное количество автомобильных парковочных мест, детских игровых и спортивных площадок, утрачен внешний облик газонов, отсутствуют скамьи, урны, нет надлежащего освещения. В районах старой застройки еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт дворовых проездов, установку детского и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, посадку деревьев и кустарников.

Вместе с тем, по результатам проведенной инвентаризации дворовых территорий, в настоящее время требуется благоустроить более 170 дворовых территорий.

Общественные территории также требуют благоустройства.

Реализация программы позволит сформировать на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях условия, благоприятно влияющие на физическое и духовное состояние граждан, повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов, обеспечить нормативным водоснабжением, создать наиболее комфортные и благоприятные условия проживания жителей в городском поселении - город Павловск.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации муниципальной программы

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, является формирование современной, благоприятной и комфортной среды проживания на территории городского поселения – город Павловск. . Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды, создание благоприятных и современных условий проживания граждан.

Задачей муниципальной программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий.

Срок реализации программы – 2018–2022 годы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы) Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- количество общественных территорий, на которых произведены работы по благоустройству;

Ожидаемыми конечными результатами программы являются выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского поселения.

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

- Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- 2.1. Основное мероприятие 1 «Благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов».

- 2.2. Основное мероприятие 2 «Благоустройства общественных территорий».

- Участниками муниципальной программы являются заинтересованные лица.

Перечень основных мероприятий приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Информация об участии в реализации подпрограммы

Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд.

Также к реализации муниципальной программы будут привлечены собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой и общественной территории, подлежащей благоустройству, а также планируется привлечение студенческих отрядов в форме трудового участия.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет  357800,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования :

- федеральный бюджет – 304019,08 тыс. рублей;

- областной бюджет – 53777,34 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 3,58тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей,

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

При этом объемы финансирования муниципальной программы будут корректироваться в процессе ее реализации в установленном порядке, исходя из возможностей федерального, областного, местного бюджетов, а также средств юридических и физических лиц. План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения- город Павловск на 2018-2022годы» приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

- Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2022 годы.

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (далее – основное мероприятие) разработано в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в целях обеспечения выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», создания оптимальных условий, обеспечивающих комфортное проживание граждан в многоквартирных домах городского поселения - город Павловск.

Исполнителями основного мероприятия являются администрация городского поселения – город Павловск и казенное учреждение городского поселения – город Павловск.

Целью основного мероприятия является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Реализация основного мероприятия направлена на улучшение условий комфортного проживания и обеспечение активного участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Источником финансирования основного мероприятия  являются средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета, средства бюджета Воронежской области, средства бюджета городского поселения – город Павловск и внебюджетные источники (средства юридических и физических лиц).

Основное мероприятие включает в себя:

- проведение обследования технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов;

- разработку сметной документации и определение достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- разработку и согласование дизайн-проекта (схемы) благоустройства дворовой территории;

- проведение с заинтересованными лицами обсуждений мероприятий по формированию современной городской среды на 2018 – 2022 годы;

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- осуществление строительного контроля за благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов;

- осуществление лабораторного контроля материалов и покрытия тротуаров  и проездов дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состоит из следующих видов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состоит из следующих видов: установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории, устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории, закупка саженцев кустарников и деревьев. При этом посадка осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно, собственными силами и средствами.

Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в соответствии с принятыми решениями собственников помещений на общем собрании. Трудовое участие заключается в производстве земляных работ, посадке зеленых насаждений (кустарников и деревьев),  покраске бортового камня, поребрика, элементов благоустройства (при необходимости) и обеспечении создания иных благоприятных условий для подрядных организаций и самих жителей в ходе благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в основное мероприятие на проведение работ по благоустройству, порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами вопросов благоустройства дворовой территории с размещением на ней элементов благоустройства определяется нормативным правовым актом администрации городского поселения – город Павловск

Показателем (индикатором) основного мероприятия является количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Количество многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 – 2022 годах, уточнено и приведено в приложении к муниципальной программе по итогам предоставленных предложений заинтересованными лицами и проведенных обсуждений проекта муниципальной программы.

Реализация основного мероприятия позволит:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- создать оптимальные условия, обеспечивающие комфортное проживание  граждан в многоквартирных домах;

- улучшить архитектурный облик дворовых территорий многоквартирных домов путем создания удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Основное мероприятие планируется выполнить в 2018 – 2023 годах.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения – город Павловск.

Социальный эффект мероприятия будет выражен:

- в создании более комфортных и безопасных условий проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения;

-  формировании активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на дворовых территориях.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Финансовое обеспечение основного мероприятия может осуществляться за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

- Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»

Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2022 годы.

Исполнителями основного мероприятия администрация городского поселения – город Павловск и казенное учреждение городского поселения – город Павловск.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателям:

- количество благоустроенных общественных территорий городского поселения;

- доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от количества запланированных проектов по благоустройству общественных территорий в отчетном периоде.

Основной целью мероприятия  является  повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения с безусловным обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях.

Для достижения целей и задач основного мероприятия необходимо обеспечить проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения – город Павловск.

Общественные территории – это места, где жители отдыхают, проводят свободное время, т. е. в первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются определенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т. д.).

По данному мероприятию предполагается следующий перечень работ:

- устройство сети велодорожек;

- реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения;

- обеспечение освещения и видеонаблюдения общественной территории;

- установка, ремонт или замена ограждения;

- установка малых архитектурных форм (входных групп, фонтанов, беседок, пергол, детского и спортивного оборудования, скамеек, урн и др);

- мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья (оборудование съездов, пандусов, системы информации и навигации и др.).

- озеленение общественной территории: закупка, посадка саженцев кустарников и деревьев, с мероприятиями по их приживаемости, организация газонов и цветников.

Развитие общественных пространств различного функционального назначения предполагает формирование единой стратегии развития общественных территорий общего пользования с созданием широкого общественного участия всех заинтересованных в реализации приоритетного проекта сторон.

Реализация мероприятия по благоустройству общественных территорий должна быть проведена в обязательном порядке на всей территории городского поселения - город Павловск.

На сегодняшний день на территории городского поселения - город Павловск насчитывается 16 общественных территорий.

В 2018 - 2022 годах запланированы комплексные мероприятия по благоустройству 16 общественных территорий.

Социальный эффект основного мероприятия будет выражен в создании более комфортных и безопасных условий отдыха и времяпрепровождения с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Мероприятие носит социальную направленность и определено Правительством Российской Федерации как одно из приоритетных.

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

Неотъемлемой частью комплексного благоустройства является разработка проектов, отвечающих требованиям времени. Проекты учитывают исторические особенности, сложившуюся инфраструктуру квартала, численность и возрастные категории проживающего населения,     т. е. подход индивидуален для каждого объекта.

При реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения – город Павловск предполагает трудовое участие граждан, заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по благоустройству.

Адресный перечень общественных территорий городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах приведен в приложении №7 к муниципальной программе.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа городского поселения – город Павловск.

Источником данных для оценки результативности реализации основного мероприятия являются отчеты по его исполнению.

Глава городского поселения –

город Павловск                                                                                           В.А.Щербаков

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2023 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

городского поселения - город Павловск и их значениях.

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 |  | 2020 г. | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения –город Павловск на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: «Формирование благоустроенной и комфортной среды в городском поселении - город Павловск» | Целевой индикатор 1: «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского поселения -город Павловск». | % | 4,55 | 28,4 | 52,3 |  |  | 76,1 | 100 |  |  | Увеличение значения показателя в 22 раза. |  |
| 1.1. | Задача 1: «Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского поселения – город Павловск» | Показатель результата: «Количество благоустроенных дворовых территорий» | Ед. | 4 | 42 | 42 |  |  | 42 | 42 |  |  | К концу реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий МКД должно составить 176 ед. |  |
| 1.2. | Задача 2: «Привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к участию в ремонте и благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского поселения- город Павловск» | Показатель результата: Доля финансового участия населения в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского поселения - город Павловск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2023 годы»

Перечень основных мероприятий программы городского поселения – город Павловск «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2023 годы»

| № п/п | Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия. | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения – город Павловск на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1:«Формирование благоустроенной и комфортной среды на территории городского поселения – город Павловск». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: «Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского поселения – город Павловск». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка дизайн проекта по благоустройству дворовых территорий МКД | Администрация городского поселения–город Павловск | 2017 г. | 2022 г. | Обеспечение единого подхода к архитектурному оформлению дворовых территорий МКД | Отсутствие визуального проекта для общественного обсуждения. | 1.1. |

| 1.1.2. | Проведение работ по благоустройству дворовых проездов и придомовых территорий МКД, устройство парковок, устройство уличного освещения | Администрация городского поселения–город Павловск | 2018 г. | 2022 г. | Ремонт асфальтового покрытия, приведение в соответствии с нормами, приведение в соответствие освещенности улиц в соответствии с установленными требованиями, соответствие количества игрового оборудования на 1 ребенка | Несоответствие асфальтового покрытия нормам, затрудненный проезд по территориям дворовых территорий, отсутствие детских площадок и уличного освещения | 1.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Задача 2: «Привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Трудовое участие заинтересованных лиц и организации к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского поселения – город Павловск | Администрация городского поселения–город Павловск | 2018 г. | 2022г. | Повышение заинтересованности, культивирование бережного и ответственного отношения жителей МКД к состоянию дворовых территорий МКД, поощрение активной жизненной позиции в вопросах благоустройства территорий городского поселения | Снижение уровня взаимодействия между органами местного самоуправления и жителями | 1.2. |
| 1.2.2. | Финансовое участие заинтересованных лиц и организации к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Администрация городского поселения–город Павловск | 2018 г. | 2022 г. | Повышение заинтересованности, культивирование бережного и ответственного отношения жителей МКД к состоянию дворовых территорий МКД, поощрение активной жизненной позиции в вопросах благоустройства территорий. | Снижение уровня взаимодействия между органами местного самоуправления и жителями. | 1.2. |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2023 годы»

- Сведения об основных мерах правового регулирования

- в сфере реализации муниципальной программы городского поселения – город Павловск

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации городского поселения – город Павловск | «О порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы». | Администрация городского поселения –город Павловск | 2017 год |
| 2 | Постановление администрации городского поселения –город Павловск | «О порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу»; «О порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу». | Администрация городского поселения –город Павловск | 2017 год |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2023 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории  городского поселения – город Павловск

на 2018-2022 годы»  (тыс. рублей)*

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | 2018-2022 год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения – город Павловск на 2018-2022 годы» | Администрация городского поселения – город Павловск | Всего | 357800,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения - город Павловск | 3,58 |
|  |  |  | Средства, поступающие из федерального бюджета | 304019,0 |
|  |  |  | Средства, поступающие из бюджета Воронежской области | 53777,34 |
|  |  |  | Средства внебюджетных источников* |  |
|  | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов». | Администрация городского поселения – город Павловск | Всего | 258000,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения- город Павловск | 2,58 |
|  |  |  | Средства, поступающие из федерального бюджета | 219220,02 |
|  |  |  | Средства, поступающие из бюджета Воронежской области | 38777,4 |
|  |  |  | Средства внебюджетных источников* |  |
|  | Благоустройство общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | Всего* | 99800,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения- город Павловск | 1,0 |
|  |  |  | Средства, поступающие из федерального бюджета | 84799,06 |
|  |  |  | Средства, поступающие из бюджета Воронежской области | 14999,94 |
|  |  |  | Средства внебюджетных источников* | - |

- *Информация будет уточнена после определения доли финансового участия заинтересованных лиц.

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2023 годы»

План реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды

на территории  городского поселения - город Павловск на 2018-2022 годы»

| № | Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | План наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Павловск в 2018 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | апрель 2018 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Администрация городского поселения – город Павловск | май-июнь 2018 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | июль 2018 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | октябрь-ноябрь 2018 года |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Павловск в 2019 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | апрель 2019 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Администрация городского поселения – город Павловск | май-июнь 2019 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | июль 2019 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | октябрь-ноябрь 2019 года |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Павловск в 2020 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | апрель 2020 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Администрация городского поселения – город Павловск | май-июнь 2020 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | июль 2020 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | октябрь-ноябрь 2020 года |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Павловск в 2021 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | апрель 2021 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Администрация городского поселения – город Павловск | май-июнь 2021 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | июль 2021 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | октябрь-ноябрь 2021 года |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Павловск в 2022 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | апрель 2022 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Администрация городского поселения – город Павловск | май-июнь 2022 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | июль 2022 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения – город Павловск | октябрь-ноябрь 2022 года |
| Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Павловск в 2018 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | апрель 2018 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Администрация городского поселения – город Павловск | май-июнь 2018 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | июль-август 2018 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | декабрь 2018 года |
| Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Павловск в 2019 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | апрель 2019 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Администрация городского поселения – город Павловск | май-июнь 2019 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | июль-август 2019 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | декабрь 2019 года |
| Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Павловск в 2020 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | апрель 2020 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Администрация городского поселения – город Павловск | май-июнь 2020 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | июль-август 2020 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | декабрь 2020 года |
| Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Павловск в 2021 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | апрель 2021 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Администрация городского поселения – город Павловск | май-июнь 2021 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | июль-август 2021 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | декабрь 2021 года |
| Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Павловск в 2022 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | апрель 2022 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Администрация городского поселения – город Павловск | май-июнь 2022 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | июль-август 2022 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Администрация городского поселения – город Павловск | декабрь 2022 года |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2023 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр. Северный, д.1, д.14 |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный, д.7 |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный, д.8 |
| 4. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный, д.16 |
| 5. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Черемушки, д.1, д.2, д.12, д.13, д.14, |
| 6. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Черемушки, д.4 |
| 7. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Черемушки, д.5 |
| 8. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.1 Мая, д.17 |
| 9. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.О.Кошевого, д.3 |
| 10. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кольцовская, д.3 |
| 11. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кольцовская, д.4 |
| 12. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кольцовская, д.6 |
| 13. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кольцовская, д.10 |
| 14. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кольцовская, д.11, д.13 ул.Ю.Фучика, 16 |
| 15. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кольцовская, д.15, ул.Свободы, д.19 |
| 16. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Восточная, д.7 |
| 17. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Восточная, д.11 |
| 18. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Восточная, д.13 |
| 19. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Свободы, д.21, д.21а, ул.8 Марта, д.42 |
| 20. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, д.2, д.23 |
| 21. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, д.3, д.9 |
| 22. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, д.4, д.5, д.6 |
| 23. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.гранитный, д.11 |
| 24. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, корпус 12, корпус 13 |
| 25. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, корпус 18 |
| 26. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, корпус 19, корпус 20, корпус 21 |
| 27. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, корпус 22 |
| 28. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, корпус 28 |
| 29. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, корпус 30 |
| 30. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, корпус 31 |
| 31. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Чехова, д.2а, д.2в, ул.Лермонтова, д.1А, д.1Б |
| 32. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарнина, д.10б |
| 33. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, д.10А |
| 34. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.27 |
| 35. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.30 |
| 36. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.42 |
| 37. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Советская, д.6 |
| 38. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Сосновка, д.4 |
| 39. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Ю.Фучика, д.1 |
| 40. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Ю.Фучика, д.2, д.4, д.6,ул.Кирова, д.67, д.69 |
| 41. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Ю.Фучика, д.3 |
| 42. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Ю.Фучика, д.7, д.9 |
| 43. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Ю.Фучика, д.10 |
| 44. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Ю.Фучика, д.12 |
| 45. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.40 лет Октября, д.3 |
| 46. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Лермонтова, д.1е, д.1г |
| 47. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул. Космонавтов, д.39, ул.Гагарина, д.39, д.37 |
| 48. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул. Космонавтов, д.8 |
| 49. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Застрожного, д.19, д.18 |
| 50. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул. 8 Марта, д.39 |
| 51. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Набережная, д.2б |
| 52. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кирова, д.70 |
| 53. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кирова, д.73 |
| 54. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пер.Лесной, д.1, корпус 1 и корпус 2 |
| 55. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Санаторная, д.18 |
| 56. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Ленина, д.32 |
| 57. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.40 лет Октября, д.5 |
| 58. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.33 |
| 59. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.8 Марта, д.40 ул.Свободы, д.20 |
| 60. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, д.17, д.16 |
| 61. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр. Гранитный, д.27, д.29 |
| 62. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Восточная, д.2, д.1 |
| 63. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Ленина, д.155 |
| 64. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный, д.2 |
| 65. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Войкова, д.15 |
| 66. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Восточная, д.9 |
| 67. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, д.10/1 |
| 68. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, д.14 |
| 69. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, д.65 |
| 70. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр. Гранитный, д.7, д.8 |
| 71. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, д.14 |
| 72. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, д.16, д.17 |
| 73. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кольцовская, д.1, ул.Кирова, д.71 |
| 74. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кольцовская, д.2 |
| 75. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кольцовская, д.8 |
| 76. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пер.Лесной, д.1 |
| 77. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Победы д.5А, д.5Б |
| 78. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.35 |
| 79. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.37 |
| 80. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.46 |
| 81. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.62 |
| 82. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.64 |
| 83. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Свободы, д.22 |
| 84. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный, д.15 |
| 85. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Строительная, д.5 |
| 86. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Строительная, д.7 |
| 87. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Черемушки, д.3 |
| 88. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Черемушки, д. 6, д.7, д.8 |
| 89. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Ю.Фучика, д.14, д.12 |
| 90. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.1 Мая, д.19 |
| 91. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Черемушки, д.7, д.6, д.8 |
| 92. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.32 |
| 93. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.2 |
| 94. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.9 |
| 95. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Войкова, д.13 |
| 96. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, 16 |
| 97. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, д.12 |
| 98. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Свободы, д.18 |
| 99. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Покровская, д.10 |
| 100. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, д.10/2 |
| 101. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.40 |
| 102. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Космонавтов, д.44 |
| 103. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.О.Кошевого, д.4, д.8, д.6 |
| 104. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, д.49, д.53 |
| 105. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Набережная, д.2-г |
| 106. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.1 Мая, д.3 |
| 107. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, д.10а |
| 108. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, д.15 |
| 109. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный, д.6 |
| 110. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный, д.13 |
| 112. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Гранитный, д.32 |
| 113. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Космонавтов, д.46 |
| 114. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный, д.11 |
| 115. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Черемушки, д.9 |
| 116. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, д.47, д.45, д.43, д.9-й квартал |
| 117. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, д.51 |
| 118. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный, д.12 |
| 119. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.20 |
| 120. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.24 |
| 121. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.41 |
| 122. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.50 |
| 123. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.52 |
| 124. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.55 |
| 125. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.58 |
| 126. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.66 |
| 127. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, пр.Революции, д.84 |
| 128. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.1 Мая, д.35 |
| 129. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.9 Января, д.1 |
| 130. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.9 Января, д.32 |
| 131. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Войкова, д.17 |
| 132. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Войкова, д.31 |
| 133. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Войкова, д.35 |
| 134. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Войкова, д.49 |
| 135. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Воровского, д.43 |
| 136. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Восточная, д.10, д.12, д.14 |
| 137. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гагарина, д.55, д.57, д.61, д.63 |
| 138. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Гоголя, д.38 |
| 139. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Докучаева, д.12 |
| 140. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.К.Готвальда, д.11 |
| 141. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.К.Готвальда, д.14 |
| 142. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.К.Готвальда, д.18, д.18в |
| 143. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.К.Готвальда, д.19 |
| 144. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.К.Готвальда, д.2 |
| 145. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.К.Готвальда, д.21 |
| 146. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.К.Готвальда, д.23 |
| 147. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.К.Готвальда, д.27 |
| 148. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.К.Готвальда, д.3 |
| 149. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.К.Готвальда, д.33 |
| 150. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кирова, д.71 |
| 151. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кольцовская, д.9, д. 7 |
| 152. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Коммунистов, д.44 |
| 153. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Космонавтов, д.42 |
| 154. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Ленина, д.14 |
| 155. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Ленина, д.22 |
| 156. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Лермонтова, д.36 |
| 157. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Маяковского, д.15А |
| 158. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Набережная, д.33А |
| 159. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Олега Кошевого, д.9 |
| 160. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Покровская, д.26 |
| 161. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Покровская, д.27 |
| 162. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Приречная, д.3 |
| 163. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Советская, д.1 |
| 164. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Сосновка, д.10 |
| 165. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Сосновка, д.12 |
| 166. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Сосновка, д.14 |
| 167. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Сосновка, д.6 |
| 168. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Сосновка, д.8 |
| 169. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Чкалова, д.31 |
| 170. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Чкалова, д.44 |
| 171. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Чкалова, д.46 |
| 172. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Свободы, д.28, корпус1 и корпус 2 |
| 173. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул. Маяковского, д.9А |
| 173. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Лермонтова, д.22 |
| 174. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Олега Кошевого, д.2, д.2а |
| 175. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Кольцовская, д.5 |
| 176. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Свободы, д.24 |

Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2023 годы»

Адресный перечень общественных территорий городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.1 Мая | Парк |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.1 Мая | Военно-мемориальный комплекс |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.40 лет Октября | Парк |
| 4. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный | Сквер |
| 5. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, ул.Петровская | Сквер |
| 6. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, юго-восточная часть кадастрового квартала 36:20:0100028 (центральная лестница) | Городской пляж |
| 7. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, юго-западная часть кадастрового квартала 36:20:0100028 | Городской пляж |
| 8. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, бульвар по ул.40 лет Октября от кольца М-4 «Дон» до площади «Молодежная» | Бульвар |
| 9. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, бульвар по ул.40 лет Октября от площади «Молодежная» до пересечения с ул.Ю.Фучика | Бульвар |
| 10. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, набережная от ул.Олега Кошевого до ул.Покровская | Городская набережная |
| 11. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, улица Советская, озеро Тамбовское | Озеро |
| 12. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, проспект Революции | Городской розарий |
| 13. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пересечение проспекта Революции и улицы Лесной | Сквер |
| 14. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, улица Чайковского | Бульвар |
| 15. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, берег реки Осередь от улицы Олега Кошевого до улицы Победы | Для рекреационного назначения |
| 16. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Северный, 21 | Площадка для занятий физической культурой |

Глава городского поселения –

город Павловск		                    			  	                            В.А.Щербаков