АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ –

ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                 29.10.2014     г.           №      346

г. Павловск

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития  городского поселения – город  Павловск   Павловского муниципального района  Воронежской области до 2020 года

В соответствии с приказом департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области от 15.08.2014 г. № 92 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Воронежской области на период до 2020 года и его мониторингу» в целях реализации Стратегии социально – экономического развития  городского поселения – город  Павловск   Павловского муниципального района  Воронежской области до 2020 года, утвержденной решением Совета народных  депутатов городского поселения - город Павловск от 29.04.2011 г. № 85, администрации городского поселения – город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития  городского поселения – город  Павловск   Павловского муниципального района  Воронежской области до 2020 года (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово- экономического сектора администрации городского поселения – город Павловск Е.И. Урусову.

### Глава городского поселения –

### город Павловск                                                                                            В.А. Щербаков

|  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к распоряжению администрации городского поселения - город Павловск от 29.10.2014 г. № 346 |  |  |  |  |  |
| План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития поселения до 2020 года на период 2014 - 2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации инвестиционного проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных) в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Целевой показатель, на достижение которого направлен инвестиционный проект, мероприятие |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет городского поселения | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Коммерческая часть (инвестиционные проекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство молодежного торгово-развлекательного центра в г. Павловске | 2014-2015 г.г. | ООО "Транспортные технологии" |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | Число субъектов малого и среднего предпринима-тельства в расчете на 10000 населения, ед. |
|  |  | 2014 г. |  |  | 90000 |  |  |  |  | 90000 | 362 |
|  |  | 2015 г. |  |  | 110000 |  |  |  |  | 110000 | 364 |
| 2 | Создание мельничного производства (54 тыс. тонн продукции в год) | 2017 г. | ООО "Продакшен групп М" |  | 561347 |  |  |  |  | 561347 | Объемы внебюджетных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя 22322 руб. |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по коммерческой части |  |  | 2014-2017 г.г. |  |  | 761347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761347 |  |
|  |  |  | 2014 г. |  |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |  |
|  |  |  | 2015 г. |  |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |  |
|  |  |  | 2017 г. |  |  | 561347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561347 |  |
| Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Переселение из аварийного жилищного фонда граждан проживающих на территории г.п.г. Павловск |  | 2014-2019 |  | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области", МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения г.п.г.Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 120113,30 | 13059,20 | 88659,30 | 0,00 | 8800,00 | 9594,80 | Площадь переселенного аварийного жилья, кв.м |
|  |  |  | 2014 год |  |  | 35613,30 | 13059,2 | 16659,30 |  | 3800,00 | 2094,80 | 1259,9 |
|  |  |  | 2015 год |  |  | 33500,00 |  | 27000,00 |  | 5000,00 | 1500,00 | 0 |
|  |  |  | 2016 год |  |  | 46500,00 |  | 45000,00 |  | 0,00 | 1500,00 | 310,1 |
|  |  |  | 2017 год |  |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 | 0 |
|  |  |  | 2018 год |  |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 | 0 |
|  |  |  | 2019 год |  |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 | 0 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проведение капремонта многоквартирных домов | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск |  | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области", МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения г.п.г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 97252,00 | 3023,20 | 83251,50 | 0,00 |  | 5177,50 | 5799,80 | Площадь отремонтированного жилья, кв.м |
|  |  |  | 2014 год |  |  |  | 6899,50 | 3023,2 | 2544,00 |  |  | 300,00 | 1032,30 | 7063,6 |
|  |  |  | 2015 год |  |  |  | 17595,00 |  | 16141,50 |  |  | 500,00 | 953,50 | 8000 |
|  |  |  | 2016 год |  |  |  | 17595,00 |  | 16141,50 |  |  | 500,00 | 953,50 | 8000 |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  | 18387,50 |  | 16141,50 |  |  | 1292,50 | 953,50 | 8000 |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  | 18387,50 |  | 16141,50 |  |  | 1292,50 | 953,50 | 8000 |
|  |  |  | 2019 год |  |  |  | 18387,50 |  | 16141,50 |  |  | 1292,50 | 953,50 | 8000 |
| 5 |  | Проведение капремонта объектов муниципальной собственности | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск |  | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области", МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения г.п.г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 3008,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3008,29 | 0,00 | Площадь отремонтированного жилья, кв.м |
|  |  |  | 2014 год |  |  |  | 508,29 |  |  |  |  | 508,291 |  | 1573,2 |
|  |  |  | 2015 год |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,000 |  | 1500 |
|  |  |  | 2016 год |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,000 |  | 1500 |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,000 |  | 1500 |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,000 |  | 1500 |
|  |  |  | 2019 год |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,000 |  | 1500 |
| Всего по мероприятиям по капитальному ремонту, закупке оборудования |  |  | 2014-2019 г.г. |  |  |  | 100260,29 | 3023,20 | 83251,50 | 0,00 |  | 8185,79 | 5799,80 |  |
|  |  |  | 2014 г. |  |  |  | 7407,79 | 3023,20 | 2544,00 | 0,00 |  | 808,29 | 1032,30 |  |
|  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 18095,00 | 0,00 | 16141,50 | 0,00 |  | 1000,00 | 953,50 |  |
|  |  |  | 2016 г. |  |  |  | 18095,00 | 0,00 | 16141,50 | 0,00 |  | 1000,00 | 953,50 |  |
|  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 18887,50 | 0,00 | 16141,50 | 0,00 |  | 1792,50 | 953,50 |  |
|  |  |  | 2018 г. |  |  |  | 18887,50 | 0,00 | 16141,50 | 0,00 |  | 1792,50 | 953,50 |  |
|  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 18887,50 | 0,00 | 16141,50 | 0,00 |  | 1792,50 | 953,50 |  |

| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по мероприятиям по жилищному хозяйству |  | 2014-2019 г.г. |  |  | 220373,59 | 16082,40 | 171910,80 | 0,00 | 16985,79 | 15394,60 |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 43021,09 | 16082,40 | 19203,30 | 0,00 | 4608,29 | 3127,10 |  |
|  |  | 2015 г. |  |  | 51595,00 | 0,00 | 43141,50 | 0,00 | 6000,00 | 2453,50 |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 64595,00 | 0,00 | 61141,50 | 0,00 | 1000,00 | 2453,50 |  |
|  |  | 2017 г. |  |  | 20387,50 | 0,00 | 16141,50 | 0,00 | 1792,50 | 2453,50 |  |
|  |  | 2018 г. |  |  | 20387,50 | 0,00 | 16141,50 | 0,00 | 1792,50 | 2453,50 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 20387,50 | 0,00 | 16141,50 | 0,00 | 1792,50 | 2453,50 |  |
| Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство сетей ливневой канализации | 2015 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 10815,79 | 0,00 | 10275,00 | 0,00 | 540,79 | 0,00 | Увеличение протяженности сетей ливневой канализации,м |
|  |  | 2015 год |  |  | 10815,79 |  | 10275 |  | 540,79 |  | 1600,0 |
| 7 | Строительство сетей инженерного обеспечения | 2014-2015 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | Увеличение протяженности сетей, п.м. |
|  |  | 2014 год |  |  | 400,00 |  | 100,00 |  | 300,00 |  | водопровод - 12918 м.п., самотечная канализация - 10088 м.п., напорная канализация- 4466 м.п., насосная станция - 1 |
|  |  | 2015 год |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Строительство газопровода высокого, низкого давления, с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске | 2015 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 2724,17 | 0,00 | 2724,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод газопровода высокого и низкого давления, м |
|  |  | 2015 год |  |  | 2724,17 |  | 2724,17 |  |  |  | 2,916 |
| Всего по мероприятиям по капитальному строительству или реконструкции |  | 2014-2016 |  |  | 14239,96 | 0,00 | 13099,17 | 0,00 | 1140,79 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 г. |  |  | 13839,96 | 0,00 | 12999,17 | 0,00 | 840,79 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием бесхозяйных сетей в муниципальную собственность | 2015-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 180,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | Протяженность бесхозяйных сетей, м |
|  |  | 2015 год |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 260,0 |
|  |  | 2016 год |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 520,0 |
|  |  | 2017 год |  |  | 60,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 780 |
|  |  | 2018 год |  |  | 60,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 1040 |
|  |  | 2019 год |  |  | 60,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 1300 |
| 10 | Разработка схемы развития сети ливневой канализации | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городско-го поселения - город Павловск Павловс-кого муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 1533,38 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 1233,38 | 0,00 | Количество ПСД, шт. |
|  |  | 2014 год |  |  | 733,38 |  |  |  | 733,38 |  | 1 |
|  |  | 2015 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | 2016 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Подготовка технических паспортов электрических сетей для электроснабжения поселка Восточный-2 | 2014 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 202,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,18 | 0,00 | Количество технических паспортов, шт. |
|  |  | 2014 год |  |  | 202,18 |  |  |  | 202,18 |  | 1 |
| 12 | Межевание охранных зон газопроводов | 2014 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городс-кого поселения - город Павловск Павловского муници-пального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Количество документов, шт. |
|  |  | 2014 год |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | 1 |
| 13 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 2014-2016 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 12546,73 | 0,00 | 5401,00 | 0,00 | 7145,73 | 0,00 | Количество ПСД, шт. |
|  |  | 2014 год |  |  | 8246,73 |  | 5401,00 |  | 2845,73 |  | 8 |
|  |  | 2015 год |  |  | 2750,00 |  |  |  | 2750,00 |  | 6 |
|  |  | 2016 год |  |  | 1550,00 |  |  |  | 1550,00 |  | 6 |
| Всего по прочим мероприятиям |  | 2014-2019 г.г. |  |  | 14762,29 | 0,00 | 5791,00 | 0,00 | 8971,29 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 9482,29 | 0,00 | 5401,00 | 0,00 | 4081,29 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 г. |  |  | 2850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 1650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 г. |  |  | 260,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 г. |  |  | 260,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 260,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по коммунальному хозяйству |  | 2014-2019 г.г. |  |  | 29002,25 | 0,00 | 18890,17 | 0,00 | 10112,08 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 9882,29 | 0,00 | 5501,00 | 0,00 | 4381,29 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 г. |  |  | 16689,96 | 0,00 | 12999,17 | 0,00 | 3690,79 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 1650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 г. |  |  | 260,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 г. |  |  | 260,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 260,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство Дворца культуры в г. Павловске | 2014 г. | Администрации Павловского муниципального района | ГП ВО "Развитие культуры и туризма" | 258777,89 | 0 | 252826 | 5951,89 | 0 | 0 | Уровень обеспечен-ности клубами от норматив-ной потреб-ности, 158% |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Организация культурно-досуговых мероприятий | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Эффективная власть городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 4631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4631,00 | 0,00 | Доля населения, участвующая в культурно-досуговых мероприятиях, организованных ОМС, % |
|  |  | 2014 год |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  | 50 |
|  |  | 2015 год |  |  | 700,00 |  |  |  | 700,00 |  | 60 |
|  |  | 2016 год |  |  | 777,00 |  |  |  | 777,00 |  | 65 |
|  |  | 2017 год |  |  | 777,00 |  |  |  | 777,00 |  | 68 |
|  |  | 2018 год |  |  | 777,00 |  |  |  | 777,00 |  | 71 |
|  |  | 2019 год |  |  | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  | 74 |

| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по культуре |  | 2014-2019 |  |  | 263408,89 | 0,00 | 252826,00 | 5951,89 | 4631,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 год |  |  | 259377,89 | 0,00 | 252826,00 | 5951,89 | 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 год |  |  | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 год |  |  | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год |  |  | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 год |  |  | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год |  |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Павловске | 2014 г. | Администрации Павловского муниципального района | ГП ВО "Развитие физической культуры и спорта" | 88272,3 | 80000 | 8272,3 |  |  |  | Удельный вес населе-ния система-тически занимающегося физической культурой и спортом, 26,8% |
| Итого по физической культуре и спорту |  | 2014 г. |  |  | 88272,3 | 80000 | 8272,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| Благоустройство городского поселения - город Павловск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Благоустройство аллеи Счастья (мкр. Северный) | 2015 год | Администрация г.п.г. Павловск КУ "Управление городского хозяйства" | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуп-равления» МП "Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 11062,58 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 2762,58 | 0,00 | Удельный вес благоустро-енных мест массового отдыха, % |
|  |  | 2015 год |  |  | 11062,58 |  | 8300,00 |  | 2762,58 |  | 28,6 |
| 18 | Благоустройство городской площади (мкр. Северный) | 2016 год |  |  | 24389,85 | 0,00 | 23170,36 | 0,00 | 1219,49 | 0,00 | Удельный вес благоустроенных мест массового отдыха, % |
|  |  | 2016 год |  |  | 24389,85 |  | 23170,36 |  | 1219,49 |  | 43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | Благоустройство сквера по ул. 40 лет Октября | 2016 год | Администрация г.п.г. Павловск КУ "Управление городского хозяйства" | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" МП "Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 9901,29 | 0,00 | 9406,23 | 0,00 | 495,07 | 0,00 | Удельный вес благоустроенных мест массового отдыха, % |
|  |  | 2016 год |  |  | 9901,29 |  | 9406,23 |  | 495,07 |  | 43 |
| 20 | Благоустройство сквера по ул. 1 Мая | 2017 год |  |  | 12000,00 | 0,00 | 11400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | Удельный вес благоустроенных мест массового отдыха, % |
|  |  | 2017 год |  |  | 12000,00 |  | 11400,00 |  | 600,00 |  | 57 |
| Всего по капитальному строительству или реконструкции |  | 2015-2017 г.г. |  |  | 57353,72 | 0,00 | 52276,59 | 0,00 | 5077,14 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 г. |  |  | 11062,58 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 2762,58 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 34291,14 | 0,00 | 32576,59 | 0,00 | 1714,56 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 г. |  |  | 12000,00 | 0,00 | 11400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Благоустройство мест массового отдыха населения | 2014-2019 | Администрация г.п.г. Павловск КУ "Управление городского хозяйства" | МП "Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | Количество благоустроенных мест массового отдыха в расчете на 10 тыс. человек населения |
|  |  | 2014 год |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | 0,4 |
|  |  | 2015 год |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  | 0,8 |
|  |  | 2016 год |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  | 1,2 |
|  |  | 2017 год |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | 1,4 |
|  |  | 2018 год |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | 1,6 |
|  |  | 2019 год |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | 1,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Благоустройство дворовых территорий в г.п.г. Павловск | 2014-2019 | Администрация г.п.г. Павловск КУ "Управление городского хозяйства" | МП "Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 18052,32 | 0,00 | 16867,08 | 0,00 | 1185,23 | 0,00 | Количество благоустроенных дворов, шт. |
|  |  | 2014 год |  |  | 1852,32 |  | 1667,084 |  | 185,232 |  | 5 |
|  |  | 2015 год |  |  | 200,00 |  |  |  | 200 |  | 6 |
|  |  | 2016 год |  |  | 4000,00 |  | 3800 |  | 200 |  | 11 |
|  |  | 2017 год |  |  | 4000,00 |  | 3800,00 |  | 200,00 |  | 16 |
|  |  | 2018 год |  |  | 4000,00 |  | 3800,00 |  | 200,00 |  | 21 |
|  |  | 2019 год |  |  | 4000,00 |  | 3800,00 |  | 200,00 |  | 26 |
| 23 | Благоустройство скверов на территории г.п.г. Павловск | 2014-2019 | Администрация г.п.г. Павловск КУ "Управление городского хозяйства" | МП "Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 8175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8175,50 | 0,00 | Количество благоустроенных скверов, шт. |
|  |  | 2014 год |  |  | 1050,44 |  |  |  | 1050,44 |  | 1 |
|  |  | 2016 год |  |  | 495,06 |  |  |  | 495,06 |  | 2 |
|  |  | 2017 год |  |  | 2210,00 |  |  |  | 2210,00 |  | 3 |
|  |  | 2018 год |  |  | 2210,00 |  |  |  | 2210,00 |  | 3 |
|  |  | 2019 год |  |  | 2210,00 |  |  |  | 2210,00 |  | 4 |
| Всего по капитальному ремонту, закупке оборудования |  | 2014-2019 г.г. |  |  | 28827,82 | 0,00 | 16867,08 | 0,00 | 11960,73 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 3402,75 | 0,00 | 1667,08 | 0,00 | 1735,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 г. |  |  | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 5095,06 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 1295,06 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 г. |  |  | 6510,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 2710,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 г. |  |  | 6510,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 2710,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 6510,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 2710,00 | 0,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Организация и содержание наружных сетей электроснабжения в г. Павловск | 2014-2019 | Администрация г.п.г. Павловск КУ "Управление городского хозяйства" | МП "Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 32417,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32417,89 | 0,00 | Доля освещенных частей улиц в их общей протяженности, % |
|  |  | 2014 год |  |  | 4267,89 |  |  |  | 4267,89 |  | 98,30 |
|  |  | 2015 год |  |  | 5200,00 |  |  |  | 5200,00 |  | 98,40 |
|  |  | 2016 год |  |  | 5700,00 |  |  |  | 5700,00 |  | 98,50 |
|  |  | 2017 год |  |  | 5750,00 |  |  |  | 5750,00 |  | 98,60 |
|  |  | 2018 год |  |  | 5750,00 |  |  |  | 5750,00 |  | 98,70 |
|  |  | 2019 год |  |  | 5750,00 |  |  |  | 5750,00 |  | 98,80 |
| 25 | Озеленение территории г.п.г.Павловск | 2014-2019 | Администрация г.п.г. Павловск КУ "Управление городского хозяйства" | МП "Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15500,00 | 0,00 | Площадь зеленых насаждений, тыс.м.кв. |
|  |  | 2014 год |  |  | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |  | 470,25 |
|  |  | 2015 год |  |  | 2300,00 |  |  |  | 2300,00 |  | 475 |
|  |  | 2016 год |  |  | 2500,00 |  |  |  | 2500,00 |  | 500 |
|  |  | 2017 год |  |  | 2900,00 |  |  |  | 2900,00 |  | 501 |
|  |  | 2018 год |  |  | 2900,00 |  |  |  | 2900,00 |  | 502 |
|  |  | 2019 год |  |  | 2900,00 |  |  |  | 2900,00 |  | 503 |
| 26 | Организация и содержание мест погребения | 2014-2019 | Администрация г.п.г. Павловск КУ "Управление городского хозяйства" | МП "Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6100,00 | 0,00 | Количество муниципальных кладбищ |
|  |  | 2014 год |  |  | 700,00 |  |  |  | 700,00 |  | 3 |
|  |  | 2015 год |  |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  | 3 |
|  |  | 2016 год |  |  | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  | 3 |
|  |  | 2017 год |  |  | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 |  | 3 |
|  |  | 2018 год |  |  | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 |  | 3 |
|  |  | 2019 год |  |  | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 |  | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории г.п.г.Павловск | 2014-2019 | Администрация г.п.г. Павловск КУ "Управление городского хозяйства" | МП "Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 1075,00 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | Доля мемориалов, находящихся в удовлетворительном состоянии, % |
|  |  | 2014 год |  |  | 575,00 |  | 543,00 |  | 32,00 |  | 75 |
|  |  | 2015 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100 |
|  |  | 2016 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100 |
|  |  | 2017 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100 |
|  |  | 2018 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100 |
|  |  | 2019 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100 |
| Всего по прочим мероприятиям |  | 2014-2019 г.г. |  |  | 55092,89 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 54549,89 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 7542,89 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 6999,89 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 г. |  |  | 8400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 9300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9300,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 г. |  |  | 9950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9950,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 г. |  |  | 9950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9950,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 9950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9950,00 | 0,00 |  |
| Всего по благоустройству городского поселения - город Павловск |  | 2014-2019 г.г. |  |  | 141274,43 | 0,00 | 69686,67 | 0,00 | 71587,76 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 10945,64 | 0,00 | 2210,08 | 0,00 | 8735,56 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 г. |  |  | 20262,58 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 11962,58 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 48686,20 | 0,00 | 36376,59 | 0,00 | 12309,62 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 г. |  |  | 28460,00 | 0,00 | 15200,00 | 0,00 | 13260,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 г. |  |  | 16460,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 12660,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 16460,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 12660,00 | 0,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство автомобильных дорог общего пользования | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Развитие транспортной системы на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 20274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20274,00 | 0,00 | Протяженности автомобильных дорог, км |
|  |  | 2014 год |  |  | 6620,00 |  |  |  | 6620,00 |  | 1,954 |
|  |  | 2015 год |  |  | 3070,00 |  |  |  | 3070,00 |  | 0,9 |
|  |  | 2016 год |  |  | 1584,00 |  |  |  | 1584,00 |  | 0,4 |
|  |  | 2017 год |  |  | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 |  | 0,7 |
|  |  | 2018 год |  |  | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 |  | 0,7 |
|  |  | 2019 год |  |  | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 |  | 0,7 |
| Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Развитие транспортной системы на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 34366,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34366,86 | 0,00 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % |
|  |  | 2014 год |  |  | 7050,60 |  |  |  | 7050,60 |  | 40,8 |
|  |  | 2015 год |  |  | 3800,00 |  |  |  | 3800,00 |  | 38,6 |
|  |  | 2016 год |  |  | 9416,26 |  |  |  | 9416,26 |  | 33,2 |
|  |  | 2017 год |  |  | 4700,00 |  |  |  | 4700,00 |  | 30,5 |
|  |  | 2018 год |  |  | 4700,00 |  |  |  | 4700,00 |  | 27,7 |
|  |  | 2019 год |  |  | 4700,00 |  |  |  | 4700,00 |  | 25,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Развитие транспортной системы на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 14552,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14552,45 | 0,00 | Количество междворовых проездов, шт. |
|  |  | 2014 год |  |  | 1744,05 |  |  |  | 1744,05 |  | 7 |
|  |  | 2015 год |  |  | 1904,20 |  |  |  | 1904,20 |  | 7 |
|  |  | 2016 год |  |  | 1904,20 |  |  |  | 1904,20 |  | 7 |
|  |  | 2017 год |  |  | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 |  | 9 |
|  |  | 2018 год |  |  | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 |  | 9 |
|  |  | 2019 год |  |  | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 |  | 9 |
| Всего по мероприятиям по капитальному ремонту, закупке оборудования |  | 2014-2019 г.г. |  |  | 48919,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48919,31 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 8794,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8794,65 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 г. |  |  | 5704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5704,20 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 11320,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11320,46 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 г. |  |  | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7700,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 г. |  |  | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7700,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7700,00 | 0,00 |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Нанесение разметки на проезжей части | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Развитие транспортной системы на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 2920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2920,00 | 0,00 | Площадь проезжей части, кв.м |
|  |  | 2014 год |  |  | 420,00 |  |  |  | 420,00 |  | 23,2 |
|  |  | 2015 год |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | 25 |
|  |  | 2016 год |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | 25 |
|  |  | 2017 год |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | 25 |
|  |  | 2018 год |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | 25 |
|  |  | 2019 год |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | 25 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по развитию транспортной системы |  |  | 2014-2019 г.г. |  |  | 72113,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72113,31 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2014 г. |  |  | 15834,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15834,65 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2015 г. |  |  | 9274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9274,20 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 г. |  |  | 13404,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13404,46 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 г. |  |  | 11200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 г. |  |  | 11200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 г. |  |  | 11200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 0,00 |  |
| Социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМС г.п.г. Павловска |  | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Эффективная власть городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 4664,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4664,85 | 0,00 | Количество лиц, получающих выплаты, чел. |
|  |  |  | 2014 год |  |  | 574,85 |  |  |  | 574,85 |  | 4 |
|  |  |  | 2015 год |  |  | 740,00 |  |  |  | 740,0 |  | 4 |
|  |  |  | 2016 год |  |  | 777,00 |  |  |  | 777,0 |  | 5 |
|  |  |  | 2017 год |  |  | 816,00 |  |  |  | 816,00 |  | 5 |
|  |  |  | 2018 год |  |  | 857,00 |  |  |  | 857,00 |  | 5 |
|  |  |  | 2019 год |  |  | 900,00 |  |  |  | 900,00 |  | 5 |
| 33 | Предоставление права бесплатного проезда общественным транспортом участникам ВОВ |  | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Эффективная власть городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | Количество лиц, обратившихся за льготным проездом, чел. |
|  |  |  | 2014 год |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | 20 |
|  |  |  | 2015 год |  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 25 |
|  |  |  | 2016 год |  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 25 |
|  |  |  | 2017 год |  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 25 |
|  |  |  | 2018 год |  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 25 |
|  |  |  | 2019 год |  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 25 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | Захоронение лиц без определенного места жительства |  | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Эффективная власть городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | Количество лиц, похороненных за счет средств бюджета, чел. |
|  |  |  | 2014 год |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | 10 |
|  |  |  | 2015 год |  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 12 |
|  |  |  | 2016 год |  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 11 |
|  |  |  | 2017 год |  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 10 |
|  |  |  | 2018 год |  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 10 |
|  |  |  | 2019 год |  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 10 |
| Всего по социальной политике городского поселения - город Павловск |  |  | 2014-2019 г.г. |  |  | 5464,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5464,85 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2014 г. |  |  | 674,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,85 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2015 г. |  |  | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 г. |  |  | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 г. |  |  | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 г. |  |  | 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 г. |  |  | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1040,00 | 0,00 |  |
| Обеспечение безопасности городского поселения - город Павловск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Защита населения г.п.г. Павловск от кровососущих насекомых и клещей на 2014-2019 годы |  | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Безопасность городского поселения - город Павловск" | 1741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1741,00 | 0,00 | Площадь обрабатываемой территории, тыс. кв.м. |
|  |  |  | 2014 год |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | 160,0 |
|  |  |  | 2015 год |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | 160,0 |
|  |  |  | 2016 год |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | 160,0 |
|  |  |  | 2017 год |  |  | 280,00 |  |  |  | 280,00 |  | 160,0 |
|  |  |  | 2018 год |  |  | 280,00 |  |  |  | 280,00 |  | 160,0 |
|  |  |  | 2019 год |  |  | 281,00 |  |  |  | 281,00 |  | 160,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории г.п.г. Павловск на 2014-2019 годы |  | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Безопасность городского поселения - город Павловск" | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 0,00 | Уровень исполнения плановых назначений |
|  |  |  | 2014 год |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2015 год |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2016 год |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2017 год |  |  | 285,00 |  |  |  | 285,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2018 год |  |  | 285,00 |  |  |  | 285,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2019 год |  |  | 280,00 |  |  |  | 280,00 |  | 100 |
| 37 | Профилактика терроризма и экстремизма на 2014-2019 годы |  | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Безопасность городского поселения - город Павловск" | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | Уровень исполнения плановых назначений |
|  |  |  | 2014 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2015 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2016 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2017 год |  |  | 185,00 |  |  |  | 185,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2018 год |  |  | 185,00 |  |  |  | 185,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2019 год |  |  | 180,00 |  |  |  | 180,00 |  | 100 |
| 38 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности г.п.г. Павловск на 2014-2019 годы |  | 2014-2019 | Администрация городского поселения - город Павловск | МП "Безопасность городского поселения - город Павловск" | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | Уровень исполнения плановых назначений |
|  |  |  | 2014 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2015 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2016 год |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2017 год |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2018 год |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  | 100 |
|  |  |  | 2019 год |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по обеспечению безопасности городского поселения - город Павловск |  | 2014-2019 г.г. |  |  | 5441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5441,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 г. |  |  | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 г. |  |  | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 г. |  |  | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 | 0,00 |  |
| Всего по некоммерческой части |  | 2014-2019 г.г. |  |  | 796348,37 | 96082,40 | 502695,77 | 5951,89 | 176223,71 | 15394,60 |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 429008,72 | 96082,40 | 288012,68 | 5951,89 | 35834,64 | 3127,10 |  |
|  |  | 2015 г. |  |  | 100201,74 | 0,00 | 64440,67 | 0,00 | 33307,57 | 2453,50 |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 130829,66 | 0,00 | 97518,09 | 0,00 | 30858,08 | 2453,50 |  |
|  |  | 2017 г. |  |  | 62990,50 | 0,00 | 31471,50 | 0,00 | 29065,50 | 2453,50 |  |
|  |  | 2018 г. |  |  | 51031,50 | 0,00 | 20071,50 | 0,00 | 28506,50 | 2453,50 |  |
|  |  | 2019 г. |  |  | 51288,50 | 0,00 | 20071,50 | 0,00 | 28763,50 | 2453,50 |  |

Начальник финансово - экономического сектора администрации

городского поселения - город Павловск                                                                                                                     Е.И. Урусова