# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -

# ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от          06.03.2013г.          №     46

г. Павловск

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Защита населения городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от кровососущих насекомых и клещей в 2013 - 2015 гг.»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации                       от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ                           «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением администрации городского поселения – город Павловск от 15.02.2012 г. N 44                 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Защита населения  городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от кровососущих насекомых и клещей в 2013 – 2015 гг.» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с Положением, определяющим порядок обнародования нормативно – правовых актов городского поселения – город Павловск.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского поселения – город Павловск  С.Д. Недосейкина.

Глава городского поселения –

город Павловск 								        А.П.Запорожцев

- Приложение

- к постановлению администрации городского поселения – город Павловск

от  06.03.2013г.  №  46

- долгосрочная муниципальная целевая программа

- «Защита населения  городского поселения – город Павловск

- Павловского муниципального района Воронежской области

- от кровососущих насекомых и клещей в 2013-2015 гг.»

- 1. Паспорт  ведомственной  целевой  программы

| Наименование Программы | - Долгосрочная муниципальная целевая программа «Защита населения городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от кровососущих насекомых и клещей в 2013-2015 гг.» |
| --- | --- |
| Реквизиты НПА о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации городского поселения – город Павловск от 15.02.2012 г. N 44 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации» |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Цели Программы | Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего на территории городского поселения – город Павловск |
| Задачи Программы | Предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми и клещами в ходе выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| Перечень основных программных мероприятий | Работы по обработке мелководий, территорий скверов, стадиона, зон отдыха и детских оздоровительных лагерей городского поселения против личинок комаров, окрыленных комаров и клещей |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2013 - 2015 гг. - Этапы реализации Программы: - 2013 год: I этап - до 31.05.2013 г., II этап - до 01.08.2013 г. - 2014 год: I этап - до 31.05.2014 г., II этап - до 01.08.2014 г. - 2015 год: I этап - до 31.05.2015 г., II этап - до 01.08.2015 г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы - 600,0 тыс. рублей, 6 этапов по 100 тыс.рублей: - 2013 год: I этап - 100 тыс. руб., II этап - 100 тыс. руб., - 2014 год: I этап - 100 тыс. руб., II этап - 100 тыс. руб., 2015 год: I этап - 100 тыс. руб., II этап - 100 тыс. руб. Источники финансирования Программы - средства бюджета городского поселения – город Павловск |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение выплода комаров, клещей и кровососущих насекомых |

2. Обоснование разработки Программы

2.1. Долгосрочная муниципальная целевая программа «Защита населения  городского поселения – город Павловск  Павловского муниципального района Воронежской области от кровососущих насекомых и клещей в 2013-2015 гг.» (далее - Программа) разработана во исполнение статей 11, 29 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.2012 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.2. Городское поселение - город Павловск является территорией с ландшафтно-климатическими условиями, благоприятными для массового выплода и распространения комаров, мошек и других насекомых и клещей. Эти членистоногие не только причиняют беспокойство населению своими укусами, но и представляют серьезную опасность как переносчики малярии, туляремии, вирусных лихорадок и целого ряда кровяных инфекций. Повсеместный выплод переносчиков малярии создает реальную угрозу передачи инфекции населению. Для сохранения эпидемиологического благополучия по малярии и другим особо опасным заболеваниям, передающимся кровососущими насекомыми и клещами, решение проблемы требует комплексного подхода целенаправленных, скоординированных действий. Настоящая Программа позволит решить поставленные задачи.

- 3.  Цель  и  задачи  Программы

  - Целью Программы является повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего на территории городского поселения – город Павловск.

3.2. Основной задачей Программы является предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми и клещами посредством обработки территории городского поселения – город Павловск против личинок комаров, окрыленных комаров и клещей.

- 4. Ожидаемые результаты реализации Программы

- 4.1. Реализация Программы позволит в 2013-2015 гг. улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения городского поселения – город Павловск, позволит снизить выплод комаров, клещей и кровососущих насекомых, совершенствовать эпидемиологический контроль за кровососущими насекомыми и клещами.

- 5. механизм реализации Программы

- 5.1. Определение перечня объектов, расположенных на территории городского поселения – город Павловск и подлежащих обработке против личинок комаров, окрыленных комаров и клещей, а также кратности обработок по каждому объекту.

- 5.2.  Подготовка и заключение договоров на оказание услуг по обработке против личинок комаров, окрыленных комаров и клещей.

- 5.3. Реализация программных мероприятий:

| Этапы реализации | Наименование программных мероприятий | Сроки реализации | Объем финанси-рования, тыс. руб. | Источники финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2013 год - I этап II этап | - Проведение работ по обработке мелководий, территорий скверов, стадиона, зон отдыха и детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского поселения, против личинок комаров, окрыленных комаров и клещей. - Проведение работ по обработке мелководий, территорий скверов, стадиона, зон отдыха и детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского поселения, против личинок комаров, окрыленных комаров и клещей | - до 31.05.2013 г. - с 01.06.2013 г. до 01.08.2013 г. | - 100,0 100,0 | - бюджет городского поселения – город Павловск бюджет городского поселения – город Павловск |
| - 2014 год - I этап II этап | - Проведение работ по обработке мелководий, территорий скверов, стадиона, зон отдыха и детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского поселения, против личинок комаров, окрыленных комаров и клещей. - Проведение работ по обработке мелководий, территорий скверов, стадиона, зон отдыха и детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского поселения, против личинок комаров, окрыленных комаров и клещей | - до 31.05.2014 г. - с 01.06.2014 г. до 01.08.2014 г. | - 100,0 100,0 | - бюджет городского поселения – город Павловск бюджет городского поселения – город Павловск |
| - 2015 год - I этап II этап | - Проведение работ по обработке мелководий, территорий скверов, стадиона, зон отдыха и детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского поселения, против личинок комаров, окрыленных комаров и клещей. - Проведение работ по обработке мелководий, территорий скверов, стадиона, зон отдыха и детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского поселения, против личинок комаров, окрыленных комаров и клещей | - до 31.05.2015 г. - с 01.06.2015 г. до 01.08.2015 г. | - 100,0 100,0 | - бюджет городского поселения – город Павловск бюджет городского поселения – город Павловск |
| - ИТОГО: |  |  | - 600,0 |  |

- 5.4. Контроль за выполнением программных мероприятий.

- 5.5. Оплата работ производится по факту их выполнения после предоставления  исполнителем программных мероприятий счета – фактуры и акта приема выполненных работ (оказанных услуг), оформленных надлежащим образом, в соответствии с договором, указанным в п. 5.2. настоящей Программы.

- 6. осуществление  контроля за ходом  реализации Программы

- 6.1. Общее руководство и координацию Программы осуществляет заместитель главы администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области (далее – Координатор).

- 6.2. Исполнитель программных мероприятий отчитывается Координатору о выполненных работах  в рамках реализации Программы.

- 6.3. Отчёты о выполнении Программы предоставляются Координатором держателю реестра программ городского поселения – город Павловск – финансово - экономическому сектору администрации городского поселения – город Павловск (далее – Держатель реестра).

- 6.4. Держатель реестра на основании сведений на основании отчета Координатора направляет информацию о ходе реализации Программы в отдел экономики администрация Павловского муниципального района Воронежской области и департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области информацию.

7. Оценка эффективности реализации Программы

7.1. Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых показателей в социальной сфере, установленных Программой, и их соответствия целям и задачам социально-экономического развития городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.

Директор КУ г.п.г. Павловск

«Управление городского хозяйства»					      Ю.В. Чуйков